Raport monitoringowy

z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2021-2027

w roku 2024

Wprowadzenie

Monitoring zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na podstawie Zarządzenia Nr 96/23 Burmistrza Andrychowa z dnia 23 lutego 2023 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 132/21 dot. powołania Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2021-2027 oraz Uchwały nr XXX-226-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2020 roku polega na systematycznej ocenie realizowanych działań, a w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych modyfikacji kierunków działań. Podstawowym działaniem w procesie monitoringu Strategii jest ocena poziomu jej wdrażania w oparciu o przyjęte wskaźniki monitoringowe. Na spotkaniu roboczym w dniu 10 marca 2025 roku Zespół oceniający dokonał analizy poziomu realizacji przyjętej Strategii w oparciu o wskaźniki monitoringowe oraz opracował niniejszy raport.

Ocena wdrożenia działań wyznaczonych w ramach strategii, została dokonana przez Zespół Oceniający według pięciopunktowej skali stopnia wdrożenia każdego z kierunków działań, na podstawie osiągniętych wskaźników.

Skala ta zawierała następujące oceny:

- 1 - nie rozpoczęto wdrożenia (0%)

- 2 – przygotowania do wdrażania (25%)

- 3 –rozpoczęcie realizacji (50%)

- 4 – realizacja w toku (75%)

- 5 – pełne i skuteczne wdrożenie(100%)

Oceny dokonane przez członków Zespołu Oceniającego zostały ustalone na podstawie wartości kumulatywnych wskaźników  - dane obiektywne z 2024 roku. Informacje pozyskano z instytucji i organizacji, działających na terenie Gminy Andrychów, wskazanych w rozdziale III Strategii. Wybór właściwej oceny ze skali mógł odbywać się w drodze uzgadniania stanowiska pomiędzy członkami Zespołu Oceniającego, a gdy jego wypracowanie nie było możliwe, daną kwestię rozstrzygało głosowanie. Po dokonaniu właściwego wyboru członkowie Zespołu Oceniającego przedstawiali jego uzasadnienie w postaci informacji o zrealizowanych w ramach danego kierunku działania przedsięwzięciach.

Ocena stopnia wdrożenia zapisów Strategii w 2024 roku

Wedle założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Andrychów na lata 2021-2027 lokalna polityka społeczna zmierza do urzeczywistnienia  zawartej w Strategii misji: „Gmina Andrychów jako miejsce przyjazne, podnoszące poziom i jakość życia mieszkańców, sprzyjające integracji społecznej, rozwojowi i aktywności społeczno- zawodowej i edukacyjnej mieszkańców”.

Realizacja założeń strategii obejmuje systematyczne działania instytucji działających zgodnie ze swoim przeznaczeniem,  w tym realizację programów:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej,

- Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

- Programów osłonowych.

Na realizację działań zmierzających do świadczenia wysokiej jakości usług społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i odpowiadaniu na potrzeby mieszkańców” w 2024 r. z budżetu Gminy Andrychów wydatkowano kwotę w wysokości 43 705 060.

Poniżej zaprezentowano kumulatywne osiągnięcie wskaźników zrealizowanych działań w 2024 roku w podziale na cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań, zgodnie z założeniami zawartymi w części III  Strategii.

| OBSZAR PRIORYTETOWY I Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL STRATEGICZNY I Zintegrowany system pomocy osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym |  |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY I.1 Stworzenie sprawnego systemu wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| - Lp. | Kierunki działań | Realizatorzy | Wskaźniki osiągania celów |  | Ocena |
| 1 | Rozwijanie usług z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz świadczeń socjalnych dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych | OPS, NZOZ-y, samorząd gminny, NGO | - Liczba udzielonych świadczeń - Liczba wprowadzonych usług - Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi | 5 1. Program „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2024 2. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” -edycja 2024 , 3. Program „Korpus wsparcia seniorów” (opaski i usługi sąsiedzkie)-edycja 2024 , 4. Program „Opieka 75+” 5. Projekt socjalny „Teraz seniorzy” 6. Konsultant dla osób z niepełnosprawnością. 1 (tzw. „usługi sąsiedzkie”) 174 Liczba osób objętych pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej: 34 Liczba osób objętych opieką wytchnieniową: - pobyt dzienny: 33 - pobyt całodobowy: 19 Korpus wsparcia: 63 Liczba osób z niepełnosprawnością, którym udzielono konsultacji: 180 | 5 |
| 2 | Organizowanie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, środowiskowego dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych | OPS, samorząd gminny, WSP Andrychów, NGO | - Liczba uczestników konsultacji i porad psychologiczno-terapeutycznych - Liczba udzielonych porad | >697 (517 osoby powyżej 60 roku życia- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 180 OPS- konsultacje konsultanta ds. osób niepełnosprawnych) > 3693 (szpital, OPS) | 5 |
| 3 | Rozwój i promocja idei wolontariatu i włączenie wolontariuszy do pomocy na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych | OPS, Centrum Kultury i Wypoczynku, placówki oświatowe, samorząd gminny, NGO | - Liczba wolontariuszy - Liczba osób objętych pomocą wolontariuszy | 365 226 (współdziałanie placówek oświatowych z lokalnymi organizacjami, zbiórki charytatywne, WOŚP, Hospicjum, KGW, Nauczyciele nauczanie uczniów z niepełnosprawnością, spotkania okolicznościowe, itp.) | 5 |
| 4 | Stworzenie warunków dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu społecznym gminy | OPS, Centrum Kultury i Wypoczynku, placówki oświatowe, samorząd gminny, NGO | - Liczba przeprowadzonych kampanii - Liczba materiałów promocyjnych - Liczba akcji promujących zdrowy styl życia | >21 (warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Jasełka dla społeczności rzyczańskiej, Rodzinny Rajd Górski i Szkolny Festyn, Edukacja włączająca dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej. Zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia oraz pomocy nauczyciela, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych. Zajęcia w klasach na temat Praw Człowieka, Praw Dziecka w ramach projektów UNICEFU, Międzynarodowy Dzień Kolorowych Skarpetek- kampania na rzecz osób z zespołem Downa. Międzynarodowy Dzień Autyzmu “Spacer szlakiem starych pocztówek Andrychowa” “Jesienny las w szkle” -konkurs, Konkurs plastyczny “Kartka z serca- pocztówka dla osoby niepełnosprawnej” “Pieczenie i dekorowanie pierników” dla uczniów w spektrum autyzmu “Zobaczmy świat ich oczami”- Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Udział w zabawie karnawałowej „Karnawałowe szaleństwo” uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie masek karnawałowych. Zajęcia polisensoryczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi “polisensoryczne powitanie wiosny”), ludowy zespół pieśni i tańca Andrychów, „Cudawianki dla seniorów” (8 spotkań), dzień seniora, powiatowe spotkania plenerowe dla seniorów, spektakl teatru lalek anima scena w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kaczynie, lekcja o folklorze dla dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kaczynie, koncert kolęd i pastorałek w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kaczynie >20 media społecznościowe, audycje w lokalnym radio >20 Tydzień Mózgu, Szkolny Konkurs o Zdrowiu, Tydzień Zdrowia- “Poznajmy się lepiej”, “Karuzela emocji”, „ Rysia i Tolek na Cyber-Zachodzie”,Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków”, „ Niebezpieczne używki”, „Chill w Realu”, „Escape”, Pod (de)presją stresu”, „Depresja, kiedy smutek staje się chorobą”, „Uzależnienia- złodzieje życia”, wywiadówka profilaktyczna „ Zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych”, 6 webinarów dla rodziców dotyczących tematyki zdrowia fizycznego i psychicznego, w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego godziny wychowawcze: “Promocja zdrowia - promowanie zdrowego stylu życia. Czynniki warunkujące dobrostan fizyczny i psychiczny człowieka”, realizacja “Programu dla szkół” - zdrowe nawyki żywieniowe, integracja oddziałów klasowych, dodatkowe zajęcia sportowe, realizacja programu edukacyjnego “Znamię, Znam je?”, “Ratujemy, uczymy ratować”, szkolne konkursy wiedzy o zdrowiu, realizacja Planu Oświaty zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną. WOŚP, tydzień życzliwości, zbiórka żywności, Szlachetna Paczka, zbiórka na rzecz powodzian, Organizacja ,,Dnia Babci i Dziadka” w każdej grupie wiekowej – kształtowanie szacunku do osób starszych, wspieranie integracji międzypokoleniowej- wspólne zabawy integracyjne Zajęcia kulinarne – promowanie zdrowego stylu życia Udział w programie ,,Trzymaj Formę”Rajdy turystyczne Lekcje kulinarne Warsztaty profilaktyczne dotyczące problemów z odżywianiem, Warsztaty profilaktyczne ,,Debata” | 5 |
| 5 | Rozwój form wsparcia mających na celu umożliwienie samodzielnego funkcjonowania osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnością w środowisku lokalnym | OPS, samorząd gminny, NGO, MRS | - Liczba wprowadzonych usług - Liczba utworzonych podmiotów działających na rzecz osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych - Liczba osób objętych wsparciem | 2 1. Usługi sąsiedzkie w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 2. Terapia zajęciowa w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia”. nie utworzono nowych, pozyskano fundusze na Andrychowski Klub Seniora którego uruchomienie zaplanowano na początek 2025r. 240 | 4 |
| 6 | Diagnoza i monitoring sytuacji osób starszych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin. | MRS | - Liczba rodzin zdiagnozowanych do wsparcia - Liczba rodzin objętych wsparciem | >240 >240 | 4 |
| CEL OPERACYJNY I.2 Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| 1 | Inicjowanie kampanii na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i społecznej akceptacji osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. | OPS, Centrum Kultury i Wypoczynku, NZOZ-y, samorząd gminny, NGO | - Liczba spotkań - Liczba osób – uczestników - Liczba materiałów promocyjnych - Liczba kampanii | 1 ,,Senior dla Seniora” >44 >1 >1 | 3 |
| 2 | Wspieranie akcji promujących zdrowy styl życia oraz realizacja kampanii na rzecz tworzenia warunków do rozwijania aktywności fizycznej i umysłowej seniorów | OPS, Centrum Kultury i Wypoczynku, NZOZ-y, samorząd gminny, NGO | - Liczba kampanii - Liczba zorganizowanych spotkań - Liczba osób – uczestników | >4 1. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem" -spotkania integracyjne i biesiada dla około 50 seniorek 2. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie" - „Sportowo aktywny senior" 3. Udział 45 seniorów (17 zawodników i 28 kibiców) w Olimpiadach dla Seniorów w Łazach oraz w Rabce. 4. Ćwiczenia relaksacyjne: 32 >67 (CKiW) >221 | 4 |
| CEL OPERACYJNY I.3 Stworzenie osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych | OPS, Centrum Kultury i Wypoczynku, NZOZ-y, placówki oświatowe, samorząd gminny, NGO | - Liczba rodzaju zajęć - Liczba osób w wieku podeszłym korzystających z zajęć | 32 UTW -10 OPS – 4 CKiW -18 ok. 472 NGO - 400 OPS - 72 | 4 |
| 2 | Integracja ze społeczeństwem oraz aktywne uczestnictwo w realizacji programów mających bezpośredni wpływ na warunki życia seniorów, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych | OPS, Centrum Kultury i Wypoczynku, NZOZ-y, placówki oświatowe, samorząd gminny, NGO | - Liczba osób starszych i niesamodzielnych, niepełnosprawnych biorąca udział w aktywnej integracji | >100 Promyczek „Warsztaty Terapii Zajęciowej” – (22 osoby) ,,W sercu maj – aktywny senior” „Pływaj na zdrowie 2023 – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów” projekt socjalny „Teraz seniorzy” – 44 osoby (KIS) | 5 |
| OBSZAR PRIORYTETOWY II Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu |  |  |  |  |  |
| CEL STRATEGICZNY II Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu |  |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY II.1 Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu |  |  |  |  |  |
| 1 | Podejmowanie działań zabezpieczająco-pomocowych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialno-życiowej i ich rodzin | OPS, samorząd gminny, NGO | - Liczba udzielonych świadczeń - Liczba udzielonych porad - Liczba osób objętych pracą socjalną | w OPS: Zasiłki stałe – 1 697 zasiłki okresowe - 784 Zasiłki rodzinne - 12 217 Zasiłki pielęgnacyjne - 11 001 Świadczenie pielęgnacyjne - 3 334 Specjalny zasiłek opiekuńczy - 41 Zasiłek dla opiekuna 24 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 046 Świadczenie za życiem – 4 Noclegownia: 37 osób > 1100 319 | 5 |
| 2 | Wzmocnienie partnerstwa instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej | OPS, samorząd gminny, NGO, firmy lokalne | - Liczba udzielonych świadczeń - Liczba wprowadzonych usług | 35 (prace społecznie - użyteczne) prace społecznie użyteczne - 5 osób , prace wolontariackie na terenie Gminy Andrychów – 4 osoby | 5 |
| 3 | Wspieranie działań i programów aktywizacji społecznej i zawodowej w pokonywaniu bezradności klientów pomocy społecznej | OPS, PUP, placówki oświatowe, samorząd gminny | - Liczba zrealizowanych lub wspartych w realizacji programów - Liczba zorganizowanych działań promocyjnych - Liczba osób, które skorzystały z doradztwa zawodowego | >7 (PUP- 6, KIS- 1) 6 (PUP) 760 (750-PUP, KIS-10) | 3 |
| 4 | Wspieranie działań w zakresie pomocy prawnej lub psychologicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | OPS, PUP, NGO, samorząd gminny | - Liczba osób korzystających - Liczba odbytych konsultacji | >185 (PUP, OPS) >185 (PUP-2, OPS –15 cykliczne zajęcia grupowe w KIS, porady indywidualne, praca socjalna – 168 osób OPS) | 4 |
| CEL OPERACYJNY II.2 Wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej w procesie włączania osób wykluczonych na rynek |  |  |  |  |  |
| 1 | Wsparcie inicjatyw partnerskich na rzecz podmiotów ekonomii społecznej | UM, OPS, PUP, NGO, samorząd gminny | - Liczba przeprowadzonych kampanii - Liczba materiałów promocyjnych | brak brak | 1 |
| 2 | Wspieranie rozwoju lokalnie funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej | UM, OPS, PUP, NGO, samorząd gminny | - Liczba zorganizowanych spotkań - Liczba uczestników | >1 (Building Bridges - Projekt FRDL) >25 | 1 |
| CEL OPERACYJNY II.3 Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie mieszkańcom gminy warunków do rozwoju |  |  |  |  |  |
| 1 | Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i wymagających aktywizacji, w tym pozostających bez pracy. | OPS, PUP, NGO, samorząd gminny | - Liczba rodzaju zajęć - Liczba osób w wieku podeszłym korzystających z zajęć | 5 20 (PUP-15, KIS- 5) | 5 |
| 2 | Podejmowanie wśród osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej działań edukacyjnych służących poprawie ich położenia oraz zapobieganiu zjawisku dziedziczenia bezrobocia i biedy | OPS, PUP, placówki oświatowe, samorząd gminny, NGO | - Liczba osób objętych praca socjalną - Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistów | 319 (OPS) > 822 (24-oświata, 740-PUP, 58-OPS) | 5 |
| 3 | Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, m.in. poprzez prowadzenie dożywiania w szkołach, pomoc stypendialną | OPS, placówki oświatowe, samorząd gminny, NGO | - Liczba dzieci korzystających ze wsparcia - Liczba udzielonych stypendiów | 118 (2 oświata, 116- OPS posiłek) 29 (OPS- 28, Oświata -1) | 5 |
| OBSZAR PRIORYTETOWY III Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie |  |  |  |  |  |
| CEL STRATEGICZNY III Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w gminie |  |  |  |  |  |
| CEL OPERACYJNY III.1 Zintegrowane działania profilaktyczne i edukacyjno- wychowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich | Policja, straż miejska, samorząd gminny, NGO | - Liczba prelekcji, pogadanek - Liczba udzielonych porad - Liczba osób objętych wsparciem | 40 35 > 50 | 5 |
| 2 | Podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych poświęconych przestępczości | Policja, straż miejska, samorząd gminny, NGO | - Liczba prelekcji, pogadanek - Liczba działań informacyjnych | 27 | 4 |
| 3 | Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego | OPS, placówki oświatowe, samorząd gminny , Centrum Kultury i Wypoczynku | - Liczba zrealizowanych działań - Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach | > 172 (Oświata, OPS-DPŚ) > 6608 | 5 |
| 4 | Realizacja profilaktyki alkoholowej na terenie Gminy | OPS, NGO, samorząd gminny, placówki oświatowe | - Liczba osób korzystających - Liczba odbytych konsultacji | >4713 (OPS -DPŚ) >300 (OPS-DPŚ) | 5 |
| 5 | Przeciwdziałanie przemocy domowej | OPS, NGO, samorząd gminny, placówki oświatowe | - Liczba działań profilaktycznych - Liczba procedur „Niebieskie Karty” | >28 83 | 5 |

Wnioski i rekomendacje zespołu oceniającego do dalszego wdrażania Strategii.

Ocena działań strategicznych w 2024 roku wskazuje, że większość działań zawartych w strategii osiągnęła poziom pełnego i skutecznego wdrożenia - ocena 5. Z analizy danych wynika, że do gminnego katalogu  usług społecznych systematycznie są  wprowadzane liczne działania, adresowane do członków rodzin lub opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. W szczególności do tych osób, które wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto, w zakresie poprawy sytuacji seniorów w Gminie Andrychów utworzony został Andrychowski Klubu Seniora.

Za pełne i skuteczne wdrożenie należy uznać działania profilaktyczne i kulturalne, które są realizowane przez wyznaczone do tego instytucje. Ponadto wprowadzona w 2023 roku prohibicja na sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych  przełożyła się na mniejszą liczbę zakłóceń porządku publicznego.

W ubiegłym roku udało się zwiększyć liczbę uczestników prac społecznie użytecznych oraz aktywizować osoby przebywające w noclegowni do prac społecznych (wolontariat) na rzecz gminy. Uzyskano w ten sposób zwiększenie poziomu aktywności osób wykluczonych społecznie.

W dalszym ciągu nie udało się wprowadzić  instrumentów ekonomii społecznej. Jest to związane z brakiem podmiotów publicznych i prywatnych zainteresowanych taką formą pracy jak spółdzielnia socjalna. Wobec powyższego, zespół oceniający strategię rekomenduje rozważenie zapisów celu operacyjnego II.2. w odniesieniu do aktualnej specyfiki lokalnego rynku pracy i ocenę realnych możliwości wypełnienia tego zapisu.

Zespół oceniający dyskutował o zapisach celów i zadań strategii. Uznano je jako mało czytelne, co w konsekwencji powoduje problemy z określeniem mierzalności wskaźników, gdyż niektóre pokrywają się lub sformułowane są w sposób niejasny.  Zaleca się zatem, ponowne zredagowanie zapisów zadań i wskaźników tak, aby były bardziej spójne i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych dla osób zbierających dane. Aktualizacji wymagają również ramy finansowe strategii.

Oceny dokonał zespół w składzie:

- Aneta Wróbel -  Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

- Renata Wronka - Pedagog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie,

- Izabela Jończy - Chmiel - Pedagog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie,

- Danuta Bańska -  Przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie,

- Anna Rajda – MOSKIT w Andrychowie

- Bogusława Szadkowska - Pedagog w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie,

- Rafał Tlałka - Przedstawiciel Komisariatu Policji w Andrychowie,

- Tomasz Niedziela - Przedstawiciel Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.

- Leszek Ścibik –  Dyrektor CKIW w Andrychowie